## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省科技厅科技宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第一批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科技厅科技宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 375 |  | 344.04 | 10 | 91.74 | 9.17
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 375 |  | 344.04 |  | 91.74
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕科技创新“十四五”规划提出的工作任务及年度科技宣传工作任务，在项目实施年度： 2.围绕科技活动周及科普讲解大赛在项目实施年度： （1）根据科技部确定的科技活动周主题，确定2024年云南省科技活动周的主题，在全省范围内组织开展形式多样的群众性科普活动。 （2）根据省科技厅安排部署，组织协调各承办单位积极开展科技活动周期间的各项科普活动。 （3）根据省科技厅关于举办2024年云南省科技活动周的通知进行前期策划，拟定启动式、现场示范、科学之夜的工作方案。 （4）配合省科技厅，与承办州（市）科技局对接，活动议程、场地、设计图、制作活动指南等。 （5）向参加活动周主会场项目展示单位发通知，并征集展示项目需求，进行展位分配、布展等相关工作。 （6）组织开展2024年云南科技活动周启动式、主场展览活动、科学之夜等配套系列活动。 （7）制定“第十届云南省科普讲解大赛”活动方案，在全省范围内征集参赛信息，并组织开展半决赛和决赛活动 （8）开展“2024年科技活动周”及“第十届云南省科普讲解大赛”的新闻发布会活动、新闻采访报道活动和网络直播活动，制作活动视频上报科技部，并对这两项活动进行全面总结。 3.围绕科普赋能迪庆民族地区示范活动在项目实施年度： （1）根据省科技厅安排部署，拟定“2024年科普赋能迪庆民族地区示范活动”的具体方案，组织协调各承办单位在迪庆地区积极开展形式多样、内容丰富的群众性科普示范活动。 （2）拟定“2024年科普赋能迪庆民族地区示范活动”实施方案，组织相关参加单位实施项目。 （3）配合省科技厅，向参加示范活动的项目展示单位收集“项目展示征集”、活动报名表、需求等，并根据实际情况梳理活动议程、制作活动手册等相关材料。 （4）协调组织相关项目参加单位、活动参加单位到迪庆开展启动式、科技下乡小分队活动、在迪庆各市县进行优秀科普作品巡展活动、科普能力提升培训、科普基地结对帮扶活动以及产业发展调研和技术培训等系列科普示范活动。 （5）组织“2024年科普赋能迪庆民族地区示范活动”的工作推进会，新闻采访报道活动，并对项目进行全面总结，提炼典型经验做法。 | [5 empty] | 1.围绕年度科技宣传工作任务：（1）“科技彩云南”政务新媒体每个工作日发布信息1至2次，全年发稿1233篇。（2）聚焦科技创新政策、创新平台建设成果、创新人才培引成果、创新成果转化应用成效、重大科技活动及落地转化等，策划宣传16个专题，原创采写文字稿200篇。图片和视频500余个，组织媒体记者集中采访20余次。（3）在科技日报、人民网、中国网、云南日报、云南广播电视台等主要媒体年度发稿 100条。 2.围绕科技活动周及科普讲解大赛：（1）根据科技部确定的科技活动周主题，确定2024年云南省科技活动周的主题，在全省范围内组织开展形式多样的群众性科普活动。（2）组织协调各承办单位积极开展科技活动周期间的各项科普活动。（3）根据省科技厅关于举办2024年云南省科技活动周的通知进行前期策划，拟定启动式、现场示范、科学之夜的工作方案。（4）与承办州（市）科技局对接，活动议程、场地、设计图、制作活动指南等。（5）向参加活动周主会场项目展示单位发通知，并征集展示项目需求，进行展位分配、布展等相关工作。（6）组织开展2024年云南科技活动周启动式、主场展览活动、科学之夜等配套系列活动。（7）制定“第十一届全国科普讲解大赛云南推荐活动”活动方案，在全省范围内征集参赛信息，并组织开展半决赛和决赛活动（8）开展“2024年科技活动周”及“第十一届全国科普讲解大赛云南推荐活动”的新闻发布会活动、新闻采访报道活动和网络直播活动，制作活动视频上报科技部，并对这两项活动进行全面总结。 3.围绕科普赋能迪庆民族地区示范活动在项目实施年度：（1）根据省科技厅安排部署，拟定“2024年科普赋能迪庆民族地区示范活动”的具体方案，组织协调各承办单位在迪庆地区积极开展形式多样、内容丰富的群众性科普示范活动。 （2）拟定“2024年科普赋能迪庆民族地区示范活动”实施方案，组织相关参加单位实施项目。（3）向参加示范活动的项目展示单位收集“项目展示征集”、活动报名表、需求等，并根据实际梳理活动议程、制作活动手册等相关材料。（4）协调组织相关项目参加单位、活动参加单位到迪庆开展启动式、科技下乡小分队活动、在迪庆各市县进行优秀科普作品巡展活动、科普能力提升培训、科普基地结对帮扶活动以及产业发展调研和技术培训等系列科普示范活动。（5）组织“2024年科普赋能迪庆民族地区示范活动”的工作推进会，新闻采访报道活动，全面总结
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 示范活动 | >= | 1 | 次 | 1 | 6 | 6 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 科普竞赛次数 | = | 2 | 次 | 2 | 6 | 6 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 组织宣传 | >= | 2 | 次 | 3 | 6 | 6 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 科普活动 | >= | 4 | 次 | 4 | 6 | 6 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件 | >= | 1000 | 篇 | 1233 | 8 | 8 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 集中采访 | >= | 20 | 次 | 20 | 6 | 6 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传视频 | >= | 100 | 个 | 200 | 6 | 6 | 无偏差
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 90 | % | 90 | 6 | 6 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 科普展参观人次 | >= | 100000 | 人次 | 364827 | 6 | 6 | 无偏差
效益指标 |  | 社会效益 | 科普展参观人次 | >= | 5000 | 人次 | 5000 | 3 | 3 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 媒体直播 | = | 1 | 次 | 2 | 6 | 6 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 视频制作 | = | 3 | 部 | 4 | 6 | 6 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 媒体报道 | = | 5 | 次 | 5 | 6 | 6 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 主要媒体合作专版宣传 | >= | 6 | 家 | 7 | 3 | 3 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.17 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省科技厅科技宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 单位事业资金收入经费及单位结转结余经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科技厅科技宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 23.79 |  | 23.79 |  | 11.19 | 10 | 47.04 | 4.7
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 23.79 |  | 23.79 |  | 11.19 |  | 47.04
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、 按照每年举办的公益性科普活动“云南科学大讲坛”工作的需要开展宣传策划，以“传播科学思想，营造创新氛围，激励创新精神”为宗旨，承担每期讲座的宣传工作，组织媒体网络对讲座进行预告推广、推送发布新闻报道等活动，传播讲座内容，为公众提供高层次、方向性、针对性的科普教育，全面提升社会公众的科学素质，引导社会公众理解、支持和参与科技创新，扩大讲座的影响力和公信力，打造云南科学大讲坛品牌，营造学科普、用科普的科学舆论氛围。二、围绕“2023年云南省创新创业大赛”赛前、预赛、复赛、决赛、颁奖仪式等活动节点，组织策划即时报道、媒体典型采访等宣传工作，弘扬创新创业文化，营造创新创业氛围，提升创新创业大赛知名度、参与度、影响力和号召力，推动创新创业大赛圆满完成。（一）设计大赛宣传的电子海报1张。（二）制作“2022年云南省创新创业大赛回顾”宣传片1部。（三）在新媒体平台发布获奖企业宣传报道稿件。（四）在“科技彩云南”微信公众号上设立双创风采栏目并发布稿件。（五）拍摄制作2-3部微视频。（六）在云南广播电视台专题全媒体平台宣传报道。（七）采访报道2-4家创新创业典型企业。三、届时将组织媒体在云南国际人才交流会会前、会中、会后宣传报道。 | [5 empty] | 1.持续致力打造云南重要高端科普活动品牌，认真宣传办好“云南科学大讲坛”公益性高端科普讲坛，配合昆明理工大学对2024年度内组织的第83期、第84期、第85期云南科学大讲坛的3场活动开展宣传，结合腾冲科学家论坛的举办，在科技彩云南推送第83期、第84期、第85期活动的预告，扩大活动的影响和传播面。2.组织10余家媒体现场宣传报道83、84、85期云南科学大讲坛活动，在“科技彩云南”微信公众号原创推送同时，联动央广网、人民网、中国网、云广新闻、云南网、云南政协报等媒体发稿20篇，影响力较广泛。3.做好对3期大讲坛活动现场声像工作保障。4.2024“彩云汇”双创大赛：共7篇原创内容，总阅读量5208次，单篇平均744次。其中开赛、落幕2篇稿件阅读量超千次，分别为1266次、1652次。5.聚焦宣传创新创业大赛的组织、参赛、招商、成果转化等情况。与云南广播电视台合作策划“彩云汇”专栏，用新媒体视角深度报道的7个类别、18家科技型中小企业创新创业情况，据不完全统计在“七彩云端”APP、抖音等平台累计点击量达到48万+次。6.双创专题。主动对接做好省外6大赛区的宣传报道工作。推出省外赛区复赛启动、复赛落幕等3条稿件。其中首家科创飞地落地上海反响大，云南网等媒体转载。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 76.5
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传海报 | >= | 1 | 张 | 1 | 7 | 7 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传视频 | >= | 3 | 个 | 3 | 7 | 7 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 典型企业采访 | >= | 4 | 家 | 7 | 7 | 7 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | 20 | 篇 | 20 | 8 | 8 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 照片资料收集数量 | >= | 30 | 张 | 100 | 7 | 7 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 发布稿件数量 | >= | '按举办情况每期科技彩云南发预告1次，新闻报道稿1次。 | 篇 | 3 | 7 | 7 | 无偏差
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 按2023年云南科学大讲坛举办次数。 | 次 | 3 | 7 | 7 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 出版讲座的DVD光碟 | >= | 1 | 碟 | 0 | 10 | 0 | 无此项项目经费。
效益指标 |  | 可持续影响 | 省级媒体宣传报道稿件数量 | >= | 15 | 篇 | 20 | 10 | 10 | 无偏差
效益指标 |  | 可持续影响 | 主要媒体合作专栏宣传 | >= | 60 | 条 | 20 | 10 | 6.5 | 无此项项目经费。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 81.2 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省科技厅科技宣传教育中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科技厅科技宣传教育中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 40.2 |  | 40.2 |  | 22.59 | 10 | 56.19 | 5.62
|  | 其中：当年财政拨款 | 22.99 |  | 22.99 |  | 22.59 |  | 98.26
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 17.21 |  | 17.21 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真落实国家和云南省有关政策规定，切实保障项目实施中的各项工作。 | [5 empty] | 2024年末编外人员3人，切实保障各个项目工作的实施，无非财政拨款经费来源，财政拨款22.99万元，实际支出22.59万元，财政拨款执行率为98.26%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 编外人员 | >= | 4 | 人 | 3 | 50 | 45 | 一人离职。
效益指标 |  | 社会效益 | 项目实施情况 | = | 项目正常实施 | 0 | 项目正常实施 | 30 | 30 | 无偏差
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 单位对编外人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10 | 无偏差
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90.62 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入