## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省科学技术厅机关服务中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省科技大楼消防设备改造及外墙排危修缮专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术厅机关服务中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 118 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该项目经费下达时间为2024年12月27日，项目在2024年度未能实施。2025年预算已批复该项目经费为上年结转资金，我单位现开始实施该项目，目前已进入招投标阶段。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 118 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为认真贯彻落实安全生产、消防安全有关工作要求，避免高空坠物，努力排除消防安全隐患，按照《云南省党政机关办公用房管理实施办法》《云南省财政厅关于印发(关于严肃财经纪律严格楼堂馆所项目财政资金管理意见》的通知》等规定，对省科技大楼消防设备等安全设施进行专项维修，并对省科技大楼外立面进行专项排危检修加固改造,确保省科技大楼正常运转。 | [5 empty] | 该项目经费下达时间为2024年12月27日，项目在2024年度未能实施。2025年预算已批复该项目经费为上年结转资金，我单位现开始实施该项目，目前已进入招投标阶段。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80.5
产出指标 |  | 数量指标 | 消防设备更新改造数量 | >= | 4 | 套 | 0 | 20 | 15 | 该项目经费下达时间为2024年12月27日，项目在2024年度未能实施。2025年预算已批复该项目经费为上年结转资金，我单位现开始实施该项目，目前已进入招投标阶段。
产出指标 |  | 数量指标 | 大楼外墙排危修缮面积 | >= | 9348 | 平方米 | 0 | 15 | 12 | 该项目经费下达时间为2024年12月27日，项目在2024年度未能实施。2025年预算已批复该项目经费为上年结转资金，我单位现开始实施该项目，目前已进入招投标阶段。
产出指标 |  | 时效指标 | 竣工验收合格率 | >= | 98 | % | 0 | 15 | 14 | 该项目经费下达时间为2024年12月27日，项目在2024年度未能实施。2025年预算已批复该项目经费为上年结转资金，我单位现开始实施该项目，目前已进入招投标阶段。
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | > | 10 | 年 | 0 | 30 | 30 | 该项目经费下达时间为2024年12月27日，项目在2024年度未能实施。2025年预算已批复该项目经费为上年结转资金，我单位现开始实施该项目，目前已进入招投标阶段。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 9.5 | 该项目经费下达时间为2024年12月27日，项目在2024年度未能实施。2025年预算已批复该项目经费为上年结转资金，我单位现开始实施该项目，目前已进入招投标阶段。
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 80.5 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入