## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年云南省决策咨询研究课题第一批经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7.2 |  | 4.42 | 10 | 61.39 | 6.14
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7.2 |  | 4.42 |  | 61.39
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.数量指标: 可刊用的咨询报告数量≥1篇，总报告=1篇。 2.时效指标：咨询报告相关材料报省委政研室时限≤2025年8月20日，结题材料报省委政研室时限≤2025年11月20日。 | [5 empty] | 总预算7.2万元。已经按照省委政研室要求，在2025年11月20日前，提交可刊用的咨询报告数量1篇，总报告1篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 总报告 | = | 1.00 | 篇 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 咨询报告 | >= | 1.00 | 篇 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 咨询报告相关材料报省委政研室时限 | <= | 2025年8月20日 | 年-月-日 | 2025年8月19日 | 15 | 15
产出指标 |  | 时效指标 | 结题材料报省委政研室时限 | <= | 2025年11月20日 | 年-月-日 | 2025年11月18日 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 政策宣传 | >= | 1.00 | 次 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90.00% | % | 90% | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.14 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年省委组织部牵头人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8.4 |  | 8.4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8.4 |  | 8.4 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.围绕高强韧钢、精细球形粉、高性能铜合金新产品、新技术、新工艺的开发，组织实施4-5个产业化项目，实现“卡脖子”材料的研发及工程化应用，攻克核心关键技术2项，开发新产品3项，建立应用示范线2条，实现销售收入6000万元。 2.开展面向锡材计算的智能算力技术研发，通过项目实施，开发锡基材料新产品2个，带动锡焊膏新增产值500万元。 3.按照国家工信部《新材料大数据中心总体建设方案》，推动稀贵金属材料数据节点建设。加快“稀贵金属材料基因工程数据一体化开发关键技术研发”项目实施，推进数据汇聚平台建设。 4.积极参与全国有色金属标准化技术委员会各项活动，主动争取国家标准的制修订任务。推动企业牵头申报或参与国家标准2项，行业标准3项；开展定制化专业服务10次（场），培训人数不少于100人。 5.探究RE3TaO7/7YSZ复相陶瓷的设计原理，构建声子散射和晶格结构的内在关联，揭示复相陶瓷材料的结构、微观形貌对热学和力学性能的影响规律；制备RE3TaO7+7YSZ涂层，评估涂层的服役寿命，揭示服役过程中涂层裂纹生长阻碍机制。发表论文2篇，申报发明专利1项，参加学术交流会议2次，出版学术专著1部。 6.以第一或通讯作者在SCI/EI/国内核心期刊发表学术论文1篇。 7.参与省部级科技进步奖申报1项。 8.在继续完成现有项目的基础上，新增省部级及以上项目1项。 9.获计算机软件著作权1项:实用新型专利2项。 10.出版学术著作1部。 11.项目组成员晋升高级职称1人。 12.建立服务平台1个，培训科技人员100人。 13.促进项目相关合作企业新增销售收入不低于500万元。 14.完成省部级项目1项。 15.获计算机软件著作权1项。 16.通过举办各类管理和技术培训班，培训管理和技术人员超过50人次。 | [5 empty] | 1.围绕高强韧钢、精细球形粉、高性能铜合金新产品、新技术、新工艺的开发，组织实施4-5个产业化项目，实现“卡脖子”材料的研发及工程化应用，攻克核心关键技术2项，开发新产品3项，建立应用示范线2条，实现销售收入6000万元。 2.开展面向锡材计算的智能算力技术研发，通过项目实施，开发锡基材料新产品2个，带动锡焊膏新增产值500万元。 3.按照国家工信部《新材料大数据中心总体建设方案》，推动稀贵金属材料数据节点建设。加快“稀贵金属材料基因工程数据一体化开发关键技术研发”项目实施，推进数据汇聚平台建设。 4.积极参与全国有色金属标准化技术委员会各项活动，主动争取国家标准的制修订任务。推动企业牵头申报或参与国家标准2项，行业标准3项；开展定制化专业服务10次（场），培训人数不少于100人。 5.探究RE3TaO7/7YSZ复相陶瓷的设计原理，构建声子散射和晶格结构的内在关联，揭示复相陶瓷材料的结构、微观形貌对热学和力学性能的影响规律；制备RE3TaO7+7YSZ涂层，评估涂层的服役寿命，揭示服役过程中涂层裂纹生长阻碍机制。发表论文2篇，申报发明专利1项，参加学术交流会议2次，出版学术专著1部。 6.以第一或通讯作者在SCI/EI/国内核心期刊发表学术论文1篇。 7.参与省部级科技进步奖申报1项。 8.在继续完成现有项目的基础上，新增省部级及以上项目1项。 9.获计算机软件著作权1项:实用新型专利2项。 10.出版学术著作1部。 11.项目组成员晋升高级职称1人。 12.建立服务平台1个，培训科技人员100人。 13.促进项目相关合作企业新增销售收入不低于500万元。 14.完成省部级项目1项。 15.获计算机软件著作权1项。 16.通过举办各类管理和技术培训班，培训管理和技术人员超过50人次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 出版专著 | = | 2本 | 本 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 以第一或通讯作者在SCI/核心期刊发表论文 | = | 1篇 | 篇/组 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 50人次 | 人次 | 50 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 软著 | = | 2项 | 项 | 1 | 10 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 申请实用新型专利 | = | 2项 | 项 | 1 | 10 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | 是/否 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 60000 | 万元 | 60000 | 20 | 20
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 90 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度省有突出专业技术人才经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3 |  | 3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年度省1人获突出专业技术人才三等奖。 | [5 empty] | 2024年度省1人获突出专业技术人才三等奖。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88.5
产出指标 |  | 数量指标 | 获补对象数 | >= | 1.0 | 人(人次、家) | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 95 | 30 | 28.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 98% | % | 98 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.5 | 优

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第三批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 290 |  | 67.25 | 10 | 23.19 | 2.32
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 290 |  | 67.25 |  | 23.19
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）摸清人才底数。每年摸排1次所负责领域用人单位上年度博士及以上高层次人才（团队）引进情况，于1月31日前 报省委人才工作领导小组办公室。 （二）宣介人才政策。 每季度至少组织1次“政策上门讲” 活动，通过面上“线上线下”宣讲、重点单位“点对点”宣讲、引才对象集中单位专场宣讲等方式，精准宣介“兴滇英才支持计划”、“一事一议”引才、云南省科技副总及产业导师选聘、高层 次人才联名推荐引才等省级重点人才政策。 （三）研判引才对象。指导所负责领域用人单位每季度分析1次博士及以上高层次人才（团队）需求，研判目标对象，按季度提出引才建议名单，经省级各牵头部门汇总后，报省委人才工作领导小组办公室备案。 （四）组织人才招聘。 根据需要组织所负责领域用人单位，综合采取“一事一议”引才、以才引才、揭榜引才和“组团式”引才方式，到引才对象集中城市、重点高校院所开展招引活动， 按规定完成招聘、录用或调动程序。 （五）搭建干事平台。指导所负责领域用人单位建设创新创 业平台、优化用人环境、推动成果转化，促进人才作用发挥，挖掘引进人才（团队）特别是高端人才（顶尖团队）后方资源，促成一批“大院大所大校大企”合作项目落地。 （六）落实服务保障。建立所负责领域引进高层次人才（团队）信息库，动态跟踪作用发挥、成长成才情况，对我省“急需紧缺”领域高层次人才，指导用人单位“一人一策”制定培养计 划，落实引进人才（团队）服务保障事项，切实解决后顾之忧。 （七）中国工程科技发展战略云南研究院运行经费：1.组织项目会议、调研等学术活动不少于8次。 （八）遴选专家人才产业服务团。 | [5 empty] | （一）遴选第二批云南省专家人才产业服务团服务20个重点产业企业和在建产业项目业主单位。 （二）开展政策宣介。完成云南省科技人才政策梳理，整合“兴滇英才支持计划”“一事一议”引才、科技副总选聘等重点政策内容，编制政策宣讲材料，开展政策宣介会3次。 （三）招引渠道搭建。与省外重点高校、科研院所建立初步对接，梳理博士人才集中领域及潜在引才对象信息，形成重点招引区域与单位清单，为“组团式”招引活动铺路。 （四）政策册子发放。完成科技人才政策册子内容汇编与设计排版，印制2000余册，已发放1000余册。 （五）招引成效初显。协同人社厅开展春、秋招活动各5场，为后续精准引才提供依据，科技人才队伍支撑服务能力稳步提升。 （六）招引博士以上高层次人才72名。 （七）战略咨询项目、院士行活动有序推进。全年组织召开23场咨询研究项目开、结题会议；开展各类咨询会、调研、科技行活动等350场次、3546人次，其中组织开展了“中国工程院云南低空经济暨数字经济发展乡村振兴院士行”，中国工程院院士费爱国、吕跃广、陈志杰、王耀南为低空经济、数字经济等前沿产业把脉问诊、建言献策。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 专家人才产业服务团 | >= | 20 | 个 | 20 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展博士招引活动 | >= | 3 | 场 | 5 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 宣传活动举办次数 | >= | 3 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 公开发放的宣传材料数量 | >= | 600 | 份 | 1000 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 产出综合研究报告和院士专家建议 | >= | 16 | 册（份、套） | 29 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 招引科技人才 | >= | 30 | 人 | 72 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 政策宣讲公众满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | = | 100 | % | 100 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | = | 100 | % | 100 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | = | 100 | % | 100 | 2.5 | 2.5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.32 | 优

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 135 |  | 133.48 | 10 | 98.87 | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 135 |  | 133.48 |  | 98.87
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、完成2025年省基础研究计划中的重大、重点、杰出青年、优秀青年、面上、青年等项目全生命周期管理工作。 2、做好云南区域创新发展联合基金，以及云南省科学技术厅—昆明医科大学、云南中医学院、云南省农业联合、云南省地方本科高校等联合专项的日常管理工作。 3、深化科研管理体制机制改革，研究以创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系，探索符合科研规律和特点的科技经费管理机制，及企业投入基础研究的新机制。 4、赴省内外发达省份调研，探索云南省自然科学基金委组建模式，对口衔接国家自然科学基金委，管理国家自然科学基金委—云南省联合基金，以及相关计划，相对独立运行，负责资助指南、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。 5、完成基础处交办的其他工作。 | [5 empty] | 1、完成2025年省基础研究计划中的重大、重点、杰出青年、优秀青年、面上、青年等项目全生命周期管理工作。 2、做好云南区域创新发展联合基金，以及云南省科学技术厅—昆明医科大学、云南中医学院、云南省农业联合、云南省地方本科高校等联合专项的日常管理工作。 3、深化科研管理体制机制改革，研究以创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系，探索符合科研规律和特点的科技经费管理机制，及企业投入基础研究的新机制。 4、赴省内外发达省份调研，探索云南省自然科学基金委组建模式，对口衔接国家自然科学基金委，管理国家自然科学基金委—云南省联合基金，以及相关计划，相对独立运行，负责资助指南、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。 5、完成基础处交办的其他工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目评审数量 | >= | 3800 | 项 | 3939 | 30 | 30
产出指标 |  | 数量指标 | 计划入库项目数 | >= | 1200 | 项 | 1200 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员数 | >= | 100 | 人 | 90 | 30 | 27
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务满意度 | >= | 96 | % | 96 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.89 | 优

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年云南省科学技术院机动经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 74.5 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 74.5 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.加强机动经费的使用管理，严格按照国家相关财政法规对每项支出进行管理，按照使用范围对每一笔支出进行审核。2.通过“机动经费”项目有效实施，能弥补我院财政补助经费的不足，保证院排危除险顺利修缮，确保院产权办理工作落实到位，消除院消防设施不足造成的安全隐患，为科技管理决策更好提供支撑。3.具体达到如下指标：2025-2027年间，使用相关经费完成人防易地建设费的缴纳，消除办公区高空坠物安全隐患、解决房屋漏水问题及地面沉降造成的老化问题，将院1、3号楼消防设施彻底修缮升级，达到规定的验收标准，保证消防功能正常可用。4.物业管理服务总面积超3000平方米。 | [5 empty] | 1、人防易地建设项目在完成前期报批，由西山区人民防空办公室开具缴费通知单时间为2025年12月26日，此时支付系统已关账，无法付款，故将经费结转至2026年使用，并于2026年1月7日按要求缴纳了26.014万元的人防易地建设费用； 2、房屋安全鉴定及产权办理委托合同签订时间为2025年12月30日，支付系统已关账，无法付款，故将经费结转至2026年使用，并于2026年1月29日按照合同约定，支付了第一笔合同进度款48.486万元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 人防异地建设缴纳面积 | >= | 2780 | 平方米 | 0 | 15 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
产出指标 |  | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 3000 | 平方米 | 0 | 10 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
产出指标 |  | 数量指标 | 更新消防设施设备 | >= | 3 | 台（件、套） | 0 | 15 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
产出指标 |  | 数量指标 | 消除安全隐患点 | >= | 2 | 处 | 0 | 10 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
效益指标 |  | 社会效益 | 人防缴纳保障院产权顺利办理 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
效益指标 |  | 社会效益 | 排除消防安全隐患 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
效益指标 |  | 社会效益 | 消除办公区域安全隐患 | = | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 于2025年12月30日收到经费，收到经费时支付系已关闭，经费结转至2026年，后续将及时跟进办理，确保经费用途准确，支付合规、及时。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年“三区”科技人才（提前批）资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 14 |  | 3.1 | 10 | 22.14 | 2.21
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 14 |  | 3.1 |  | 22.14
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展培训不低于6次，形成研究报告不少于1个，培养人才不少于1人，服务对象满意度不低于90%。 | [5 empty] | 1、开展培训1次，服务对象满意度90%。 2、2025年三区科技人才经费-何丰泽项目：（1）与服务公司召开4次线上会议沟通数据治理需求；（2）召开1次专家咨询会议；（3）前往实地考察调研2次；（4）成功促成公司与供应商签署数据产品开发协议。 3、2025年三区科技人才经费-姚波项目：与服务公司召开1次线上会议沟通服务需求，梳理需求清单。 4、2025年三区科技人才经费-胡燕琴项目：（1）面向服务企业开展5次生物医药领域科技计划项目申报、科技创新券兑换等政策解读与咨询服务；（2）组织召开1次专家咨询会议，为项目实施提供技术指导与决策支持；（3）组织开展项目申报、管理培训1次，服务对象满意度达95%；（4）深入实地开展考察调研1次，切实掌握服务对象实际需求与发展现状。 5、2025年三区科技人才经费-胡倩项目：（1）面向服务对象召开1次线下会议、3次线上会议沟通服务需求、开展业务指导；（2）赴现场实地考察调研1次；（3）组织开展“医康养产品开发及相关项目申报、管理”专题培训1场次；（4）召开专家咨询会议1次。 6、2025年三区科技人才经费-张娇项目：（1）实地开展“植物提取产生的污水、废气、固废处理”服务1次；（2）实地“药物研发投入实验耗材的规范化管理”等方面开展财务咨询与服务1次；（3）线上开展科技创新券兑换等政策解读与咨询服务1次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 75
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 6 | 次 | 3 | 30 | 15 | 根据资金指标下达情况，合理安排组织培训
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告数量 | >= | 1.00 | 个 | 1 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 人才培养数 | >= | 1.00 | 人 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 77.21 | 中

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批重点研发（社会发展）专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 180 |  | 166.16 | 10 | 92.31 | 9.23
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 180 |  | 166.16 |  | 92.31
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "1.开展生物医药领域政策研究、产业发展分析等研究，出版著作1本。 2.完成2026年生物医药领域、社会发展领域指南项目60个项目评审工作，提交评审工作报告2份。 3.配合完成2024年生物医药领域、社会发展领域自上而下、州市会商等20个项目评审工作，并按要求提交评审报告。 4.完成生物医药领域20个项目管理专项检查，形成专项检查报告1份； 5.开展生物医药领域项目调整、终止等相关管理服务，为省科技厅提供决策参考依据；开展或参加相关培训及会议。 6.配合省科技厅开展30个生物医药领域项目执行情况检查、绩效评价等工作。 7.支撑社会发展领域科技计划项目相关管理服务工作。 8.组织开展生物医药、社会发展领域30个项目验收，提交验收工作报告2份。 9.配合开展生物医药产业推进工作，协助开展产业调度分析、宣传及双招双引等工作。 10.完成省科技厅社发处交办的其他相关工作。" | [5 empty] | 1.开展生物医药领域转政策研究、产业发展分析等研究，出版著作1本； 2.完成生物医药及社会发展领域21批次项目评审工作，组织立项332项次，按要求提交评审报告； 3.对2024年立项的生物医药及社发领域共计35个项目执行情况进行专项检查，形成专项检查报告1份； 4.受理并完成24个项目合同书调整及项目撤销、终止等管理服务；开展科技管理服务指导20余场次，覆盖500余人次； 5.组织67个项目完成2024年度绩效自评工作； 6.完成厅社发处委托项目验收42项； 7.支撑社会发展领域科技计划项目相关管理服务工作；持续做好产业专班成员17个省级部门及16个州市对口联络，支撑开展云南省“十五五”社会发展领域科技创新发展规划、云南省“十五五”生物医药产业发展规划编制研究。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目验收数量 | >= | 30 | 项 | 42 | 15 | 15 | 部分延期项目完成研究后纳入验收
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目入库数量 | >= | 20 | 个 | 52 | 15 | 15 | 纳入评审项目增加，通过评审后入库出库项目增加。
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目评审数量 | >= | 60 | 项 | 92 | 20 | 20 | 随着省对重点领域专项部署及州市科技研发需求增加，纳入评审项目增加
效益指标 |  | 社会效益 | 科技工作参与公众满意度 | >= | 95 | % | 90 | 10 | 9
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员数量 | >= | 200 | 人(人次、家) | 200 | 10 | 10 | 同时开展线下及线上培训
效益指标 |  | 社会效益 | 科技计划项目绩效自评数量 | >= | 30 | 个（项） | 67 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科技工作参与 公众满意度 | = | 95 | 人次 | 90 | 10 | 9
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.23 | 优

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第一批高层次人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 90 |  | 37.31 | 10 | 41.46 | 4.15
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 90 |  | 37.31 |  | 41.46
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省宋志刚专家工作站：围绕数字云南建设等，组织开展关键技术研发。推动重点领域项目策划实施，推动人才培养等工作。推动福建等省市创新资源在云南的聚集。 云南省蒋林华院士工作站：聚焦数字乡村关键技术建立建设企业评价大数据平台，设计企业评价大数据算法模型，通过数据和算法，多维度全面综合分析形成党建引领的产业发展大数据，为企业精准画像。建设线上企业服务对接窗口，以企业评价指标为数据支撑，整合普惠金融、电商、专家、农技、农机、农资、帮扶等第三方资源、提供数据合交易，实现企业服务精准化，助力企业做优儆强。 | [5 empty] | 云南省蒋林华院士工作站：聚焦数字乡村关键技术建立建设企业评价大数据平台设，已完成企业评价大数据算法模型构建。通过数据和算法，多维度全面综合分析形成党建引领的产业发展大数据，为企业精准画像。邀请专家开展科研业务指导，赴相关州市进行实地调研，发表论文成果。同时建设线上企业服务对接窗口，以企业评价指标为数据支撑，整合普惠金融、电商、专家、农技、农机、农资、帮扶等第三方资源、提供数据合交易，实现企业服务精准化，助力企业做优儆强。 云南省宋志刚专家工作站：（1）形成报省委省政府专报1篇，《关于优化科研仪器设备及耗材政府采购的建议》；（2）为数字云南电子政务云建设等重点工作提供顶层规划3项，“推动云南与东南亚、南亚国家数字合作的对策研究”、云南省十五五科技开放合作规划；（3）申报1项科技创新平台“云南北斗应用服务中心”。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 75
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 1.00 | 个（项） | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 50.00 | 人次 | 80 | 30 | 30
效益指标 |  | 经济效益 | 带动收入增加 | >= | 100 | 万元 | 50 | 30 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 79.15 | 中

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）摸清人才底数。每年摸排1次所负责领域用人单位上年度博士及以上高层次人才（团队）引进情况，于1月31日前 报省委人才工作领导小组办公室。 （二）宣介人才政策。 每季度至少组织1次“政策上门讲” 活动，通过面上“线上线下”宣讲、重点单位“点对点”宣讲、引才对象集中单位专场宣讲等方式，精准宣介“兴滇英才支持计划”、“一事一议”引才、云南省科技副总及产业导师选聘、高层 次人才联名推荐引才等省级重点人才政策。 （三）研判引才对象。指导所负责领域用人单位每季度分析1次博士及以上高层次人才（团队）需求，研判目标对象，按季度提出引才建议名单，经省级各牵头部门汇总后，报省委人才工作领导小组办公室备案。 （四）组织人才招聘。 根据需要组织所负责领域用人单位，综合采取“一事一议”引才、以才引才、揭榜引才和“组团式”引才方式，到引才对象集中城市、重点高校院所开展招引活动， 按规定完成招聘、录用或调动程序。 （五）搭建干事平台。指导所负责领域用人单位建设创新创 业平台、优化用人环境、推动成果转化，促进人才作用发挥，挖掘引进人才（团队）特别是高端人才（顶尖团队）后方资源，促成一批“大院大所大校大企”合作项目落地。 （六）落实服务保障。建立所负责领域引进高层次人才（团队）信息库，动态跟踪作用发挥、成长成才情况，对我省“急需紧缺”领域高层次人才，指导用人单位“一人一策”制定培养计 划，落实引进人才（团队）服务保障事项，切实解决后顾之忧。 | [5 empty] | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 开展政策宣讲 | >= | 3 | 场 | 0 | 20 | 0 | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 专家人才产业服务团 | >= | 20 | 个 | 0 | 10 | 0 | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 开展博士招引活动 | >= | 3 | 场 | 0 | 10 | 0 | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
产出指标 |  | 数量指标 | 发放《云南省科技人才政策》宣传册 | >= | 600 | 本 | 0 | 10 | 0 | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
效益指标 |  | 社会效益 | 招引科技人才 | >= | 30 | 人 | 0 | 30 | 0 | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 政策宣讲公众满意度 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 该项目资金指标为0，故未实际支付资金，也未开展相应工作。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第一批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 2 |  | 0.71 | 10 | 35.5 | 3.55
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 2 |  | 0.71 |  | 35.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、培训科技人员30人次以上；2、带动企业研发投入10万元以上；3、服务对象满意度90%以上。 | [5 empty] | 1.实地培训受援单位科技人员20人次；2.企业明确执行路径，严格按计划时间表推进项目执行；建立“特派员-专家-企业”常态化沟通机制；完成《项目资金管理规范》《二次开发技术路线图》等指导文件；3.企业中成药二次开发工作研发投入330万元以上；4.组织产学研合作单位1个；5.服务对象满意度100%
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 75
产出指标 |  | 数量指标 | 培养科技人员数 | >= | 30 | 人 | 20 | 50 | 35 | 集中线下培训两次，其余为线上实时沟通，未计入培训人数
效益指标 |  | 经济效益 | 带动企业研发投入 | >= | 10 | 万元 | 330 | 30 | 30 | 企业大力加强研发投入
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受援单位满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10 | 积极沟通，超额完成企业诉求
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 78.55 | 中

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第三批腾冲科学家论坛项目经费
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 360 |  | 345.71 | 10 | 96.03 | 9.6
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 360 |  | 345.71 |  | 96.03
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、全年计划开展年度论坛活动一场，含一场开幕式及主旨论坛，10场分论坛及8场系列活动；并在年度论坛期间开展不少于2场院士专家交流会或企业家交流会。通过年度论坛及各项活动的开展，争取促进50个项目引进，争取促成签约50项。同时加强院士专家及青年科学家的交流，争取促进人才引进50项。 二、除年度论坛外，全年举办院士专家与企业家交流对话会、论坛专题系列活动、论坛推广宣传会、论坛工作推进会等不同类型活动，全年活动不低于5场，通过活动举办，争取促进各类签约项目及成果转化项目50项。 三、嘉宾邀请，年度论坛争取邀请国内外院士及知名专家不少于50位，核心重要嘉宾500人左右。除年度论坛外的交流活动或专题系列活动累计邀请院士专家不少于20人。 四、论坛宣传，年度累计微信公众号发文宣传不少于50篇，全年涉及论坛的各类公开报道不少于100条。 五、官网维护更新不少于每周一次。 六、会务保障。做好年度论坛及除年度论坛外的交流活动或专题系列活动的会务保障工作，支持嘉宾邀请、氛围营造、活动筹备等各项工作，积极助力云南省科技赋能产业和创新驱动发展。 | [5 empty] | 2025年12月5-7日，在腾冲成功举办了2025腾冲科学家论坛年会，含开幕式及主旨论坛，10场分论坛及8场系列活动；并在年度论坛期间开展了2场院士专家交流会或企业家交流会，促进230高层次人才引进，促成签约295项。谢意总投资663.38亿元。 二、除年度论坛外，全年举办现代食品论坛、楚雄中医药论坛等院士专家与企业家交流对话会、论坛专题系列活动、论坛推广宣传会、论坛工作推进会等不同类型活动11场，通过活动举办，促进各类签约项目及成果转化项目100余项。 三、嘉宾邀请，年度论坛邀请国内外院士及知名专家133位，核心重要嘉宾900余人。除年度论坛外的交流活动或专题系列活动累计邀请院士专家100余人。 四、论坛宣传，年度累计微信公众号发文宣传100余篇，全年涉及论坛的各类公开报道2000余条。 五、官网维护更新每周3次。 六、会务保障。做好年度论坛及除年度论坛外的交流活动或专题系列活动的会务保障工作，支持嘉宾邀请、氛围营造、活动筹备等各项工作，积极助力云南省科技赋能产业和创新驱动发展
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 年度论坛活动 | >= | 18 | 场 | 40 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 座谈会 | >= | 2 | 场 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 系列活动 | >= | 5 | 场 | 11 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 嘉宾邀请（院士嘉宾） | >= | 50 | 人 | 133 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 嘉宾邀请（其他重要嘉宾） | >= | 500 | 人 | 900 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 新闻发布会 | >= | 一 | 场 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 宣传时效1 | >= | 50 | 篇 | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 宣传时效2 | >= | 100 | 条 | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 宣传时效3 | >= | 48 | 次 | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 吸引招商引资（万元） | >= | 100000 | 万元 | 663000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度（%） | >= | 95 | % | 96 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度（%） | >= | 95 | % | 95 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度（%） | >= | 95 | % | 95 | 4 | 4
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.6 | 优

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批科技成果转化专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 35 |  | 22.24 | 10 | 63.54 | 6.35
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 35 |  | 22.24 |  | 63.54
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 申请财政经费35万元。 | [5 empty] | 总经费35万元，2025年已开展科技成果转化对接活动（路演项目）20场以上，深入州市、企业、县域成果转化中心、高校等科技成果转化政策宣传培训及成果供需对接活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 质量指标 | 开展科技成果转化对接活动（路演项目）数量 | >= | 20 | 场 | 25 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 参加活动人次 | >= | 1000 | 人次 | 1000 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.35 | 优

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 21 |  | 8.06 | 10 | 38.38 | 3.84
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 21 |  | 8.06 |  | 38.38
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成至少6个科技合作专项-科技入滇项目的验收和中期检查工作。工作内容主要是：对项目执行情况的全面检查、对项目绩效的综合评价等，以确保科技合作项目的质量和效果达到预期目标。 | [5 empty] | 完成了6个科技合作专项-科技入滇项目的验收和中期检查工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目评审数量 | = | 300 | 个 | 300 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目验收数量 | = | 75 | 个 | 75 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员数量 | = | 0 | 人 | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科技工作参与公众满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 93.84 | 优

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 国有资产有偿使用成本性支出资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 101 |  | 62.8 |  | 62.8 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 101 |  | 62.8 |  | 62.8 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.及时收回房屋租金，对租金收入制定征收计划，对征收计划的执行情况采取取相应的奖罚措施。确保租金及时收回上交财政。2.加强房租收入的使用管理，严格按照国家相关财政法规对每项支出进行管理，按照使用范围对一笔支出进行审核。3.具体达到如下指标：2025年房租收入上缴国库额130.8万元；2025年物业管理保安服务总面积（含办公用房、业务用房等所有房屋建筑物面积） 超12000平方米，提升物业管理安全率，确保物业安全；解决部分业务及办公用水电需求；解决部分合同制员工的劳务费不足，确保合同制制员工工资及时发放，提高员工满意度，从而促进合同制员工的工作积极性。4.通过“国有资产有偿使用收益成本性支出”项目有效实施，能弥补我院财政补助经费的不足，保证外聘人员工资正常支付，提升物业管理安全率，确保物业安全，以保障云科院机构正常运行，为科技管理决策更好提供支撑。 | [5 empty] | 1、2025年3月收到房屋出租收入1399320元，扣除应缴税费155349.14元，剩余1243970.86元已于当月全额上缴国库；税款也按征期足额申报缴纳； 2、资金指标全部用于支付物业管理服务费，保障了滇池路办公区的日常运转与维护。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89.4
产出指标 |  | 数量指标 | 房租收入上缴国库额 | >= | 128.75 | 万元 | 124.4 | 20 | 19.4 | 上缴国库金额为扣除应缴税费后金额
产出指标 |  | 数量指标 | 物业管理面积 | >= | 12000 | 平方米 | 12000 | 20 | 20
产出指标 |  | 质量指标 | 卫生保洁合格率 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 物业服务需求保障程度 | = | 良好 | % | 良好 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务受益人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.4 | 优

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批云南省科研机构改革专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 75 |  | 46.59 | 10 | 62.12 | 6.21
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 75 |  | 46.59 |  | 62.12
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 预算75万元。 | [5 empty] | 2025年总经费75万元。一是完成2025年科研机构改革专项相关，的培育、遴选、绩效评价与等工作，二是完成2025年中央引导地方科技发展专项相关的立项、验收、绩效评价、需求调研等工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 中央引导地方项目数量 | >= | 150 | 项 | 150 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 新型研发机构服务对象数量 | >= | 98 | 家 | 98 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 服务企业或机构数量 | >= | 200 | 家 | 200 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.21 | 优

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第三批科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 210 |  | 188 | 10 | 89.52 | 8.95
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 210 |  | 188 |  | 89.52
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2025年科技招商活动经费：按照省科技厅相关工作要求，承担举办3场科技招引活动委托服务等工作。 举办2025年沪滇科技成果对接活动经费：承担2025年沪滇科技合作对接活动的委托服务等工作。 | [5 empty] | 1.按照省科技厅工作要求，完成了3场省外科技招商引资活动； 2.完成了7个州市实地调研，形成7个州市实地调研情况； 3.完成了科技厅双招双引重点项目信息体列表102个； 4.完成了7个州市实地调研情况，形成了双招双引可操作方案； 5.完成了8个重大项目体例策划和签约落地。 6.完成了2025年沪滇科技成果对接活动。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 会议次数 | >= | 4 | 次 | 5 | 25 | 25
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | >= | 95 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 带动科研助理岗位就业数 | >= | 5 | 个 | 5 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 98.95 | 优

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第三批研发投入提升工程专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 9 |  | 1.24 | 10 | 13.78 | 1.38
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 9 |  | 1.24 |  | 13.78
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.编制专项规划（草稿）2个； 2.按项目合同书进度完成率100%； 3.完成云南省“十五五”科技开放合作专题规划编制研究 4.编制云南省科技创新平台“十五五”规划政策建议。 | [5 empty] | 1.完成了云南省“十五五”科技开放合作专题规划编制； 2.编制云南省科技创新平台“十五五”规划政策建议； 3.编制形成云南省“十五五”科技人才发展规划（草稿）；云南省“十五五”科学普及发展规划（草稿）； 4.按项目合同进度完成率100%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编制专项规划 | >= | 2 | 人 | 2 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 按项目合同书进度完成率 | = | 100 | % | 100 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 指导科技人才培育 | >= | 500 | 人 | 600 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.38 | 优

## 项目支出绩效自评--31
项目支出绩效自评表
公开31表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批科技金融结合专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 16.2 |  | 10.75 | 10 | 66.36 | 6.64
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 16.2 |  | 10.75 |  | 66.36
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成科技金融、科技保险、科技创新券等1000余项评审及相关政策的宣传培训等工作。 | [5 empty] | （一）科技金融服务工作。牵头狠抓科技金融风险补偿制度、科技金融专项、科技保险制度和技创新券管理办法的落实。全年服务企1000多家/次,促进企业融资突破30亿元，补助贷款担保费用166万元，补助科技保险保费198万元，有力缓解科技型企业融资难，创新风险大等问题。 （二）科技创新券服务工作。全年组织科技创新券评审4次，服务企业860次（户），补助科技研发和检验检测费用2049万元，有力缓解科技型企业创新成本高等问题。 （三）政策宣传。入地州、进行企业开展政策宣讲5次，组织“提高申报国家和云南省科技计划项目质量培训”1 次。 （四）理论研究。在《产业科技创新》杂志上发表《基于金融赋能助力新质生产力发展研究》论文1篇。多篇信息获得上级部门采纳，其中《小积分撬动融资新动能》等3篇信息被省科技厅报送至省委办公厅、省政府办公厅。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成项目数 | >= | 1000 | 个 | 1200 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 开展培训次数 | >= | 2 | 次 | 5 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 96.64 | 优

## 项目支出绩效自评--32
项目支出绩效自评表
公开32表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 145.37 |  | 145.37 |  | 131.21 | 10 | 90.26 | 9.03
|  | 其中：当年财政拨款 | 131.21 |  | 131.21 |  | 131.21 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 14.16 |  | 14.16 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实编外职工2024年各项待遇，支持部门正常履职。 | [5 empty] | 按规定落实编外职工2025年各项待遇，及时发放工资和缴纳社保，提高编外人员对工资福利待遇的满意程度，支持部门正常履职，支撑各单位高效运转。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 劳务费人数 | >= | 17 | 人(人次、家) | 17 | 50 | 50
效益指标 |  | 经济效益 | 部门运转 | = | 正常运转 | 个 | 正常运转 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99.03 | 优

## 项目支出绩效自评--33
项目支出绩效自评表
公开33表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 单位事业收入专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1577.95 |  | 1577.95 |  | 461.23 | 10 | 29.23 | 2.92
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 1577.95 |  | 1577.95 |  | 461.23 |  | 29.23
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 编制报告2份，申请专利1项，编制标准2项，选拔创新10个，培训100人。完成照合同（协议）约定的研究任务，开展好相应工作，让委托方满意。 | [5 empty] | 1.举办第十一届东亚峰会新能源论坛；2.举办第二届澜沧江—湄公河创新走廊建设研讨会及绿色技术国际培训班；3.完成编制报告2份； 2024联视数据处理服务项目（01）：2026年1月19日顺利通过验收，各项合同约定任务均完成。完成了5种病种围术期数据整理、数据治理、数据标注；完成围术期数据调研分析并形成《围术期数据及技术发展调研报告》；数据标注质量经6个维度验收全达标，总体合格率 99.17%，隐私合规性全量检测100%合格。 云南省区块链和数字科技标准化委员会运行补助项目：按照云南省市场监管局要求，高质量完成标准制修订任务、标准审查工作等。牵头推进多层次标准体系建设，主导关键领域地方标准制定填补空白，积极参与国际标准、国家标准及团体标准研制。严格落实标准审查职责，对交办事项实施全过程规范性把关，确保标准质量有效支撑产业规范化发展。 2.完成2024年“兴滇英才支持计划”11个专项的评审费用报销工作，成功遴选出23个创新团队。 3科技奖励工作支持服务主要完成了400个项目的评审，完成2025年省奖励大会的服务保障。制作发放奖励证书2170本，举办培训1期500人。编制奖励成果汇编1部，服务科技人员5000人。 4.编制报告2份，编制标准2项，选拔创培训100人。 5.组织云南省生物安全管理干部能力提升培训班1期，培训人数60人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编制报告 | >= | 2 | 个 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 制订标准数 | >= | 2 | 项 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 100 | 人次 | 560 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 编制咨询报告 | >= | 2 | 份 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 申请专利 | >= | 1 | 项 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 选拔创新团队数量 | >= | 10 | 个 | 23 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 70 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 合同任务完成率 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益 | 提升公共支撑能力率 | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 92.92 | 优

## 项目支出绩效自评--34
项目支出绩效自评表
公开34表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 77.71 | 10 | 77.71 | 7.77
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 77.71 |  | 77.71
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成3家云南实验室的中期评估、评估报告撰写；完成新建云南实验室的评审、咨询论证；做好已建云南实验室的调研走访、日常管理；2、完成技术创新中心、省重点实验室、省野外观测站项目征集、实地调研工作、认定评审、合同签订等，提交评审工作报告；3.完成109家省级重点实验室的3年考核评估，提交考核评估报告；4.完成技术创新中心、省重点实验室、省野外观测站绩效统计、年度总结等工作；5.完成省野外科学观察研究站的实地调研工作。 | [5 empty] | 1.完成3家云南实验室的中期评估、评估报告撰写；完成新建云南实验室的评审、咨询论证；做好已建云南实验室的调研走访、日常管理；2、完成技术创新中心、省重点实验室、省野外观测站项目征集、实地调研工作、认定评审、合同签订等，提交评审工作报告；3.完成109家省级重点实验室的3年考核评估，提交考核评估报告；4.完成技术创新中心、省重点实验室、省野外观测站绩效统计、年度总结等工作；5.完成省野外科学观察研究站的实地调研工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 各类省级科技创新平台主体认定、推荐评审 | >= | 50 | 项 | 50 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目评审数量 | >= | 70 | 项 | 70 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 科技计划项目入库数量 | >= | 30 | 项 | 30 | 20 | 20
效益指标 |  | 生态效益 | 培训人员数量 | >= | 100 | 人 | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.77 | 优

## 项目支出绩效自评--35
项目支出绩效自评表
公开35表
编制单位： | 云南省科学技术院 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2025年第二批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省科学技术厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省科学技术院
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 180 |  | 133.38 | 10 | 74.1 | 7.41
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 180 |  | 133.38 |  | 74.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.科技领军人才管理服务工作。完成3名左右科技领军人才的遴选与日常管理服务工作。 2.团队遴选。完成20个创新团队遴选及服务保障工作。 3.两类人才出站及管理。完成培养期满100人左右两类人才的出站评价及日常管理。 4.高层次人才特殊生活补贴申报。完成年度院士、科技领军人才、两类人才特殊生活补贴申报工作。 5.国家人才专项申报工作的申报推荐日常管理服务。根据年度国家人才专项要求，完成国家专项推荐申报工作。 6.科技副总中期考核。完成科技副总中期考核及管理服务工作。 7.银龄科技专家遴选。完成银龄科技专家遴选及管理工作。 8.高端外国专家遴选。完成15名左右高端外国专家遴选及管理工作。 9.科学普及专项项目评审及相关管理工作，组织完成省级科普基地认定考核。 10.完成2025年院士专家工作站项目500个项目评审工作、查重工作，300个项目中期评价工作，80个项目验收及其他工作。 | [5 empty] | 1.完成了2025年院士专家工作站项目500的项目评审工作、查重工作；完成了300个项目中期评价工作，80个项目验收及其他工作。 2.实施2025年度“兴滇英才支持计划”科技领军人才专项申报工作，完成15名科技领军人才遴选工作，最终遴选2人。 3.“兴滇英才支持计划”团队专项支撑与服务。实施2025年度“兴滇英才支持计划”团队专项申报工作，完成191个团队选拔评审工作，最终遴选23个团队。 4.科技副总选聘及管理。完成第三批70名科技副总选聘评审工作；完成2023年和2024年选聘的科技副总中期考核和成效摸底。 5.深入实施“新时代银龄科技人才行动计划”，完成第一批86人以及第二批64人银龄科技专家审定工作。 6.做好高层次科技人才管理服务。完成210余家单位640余位高层次人才2024年度特殊生活补贴申报工作，共计1388万余元。 7.配合厅人才处完成2025年国家级人才计划推荐评审以及视频答辩保障服务工作。 8.实施2025年云南省“兴滇英才支持计划”高端外国专家专项申报工作，完成15名高端外国专家遴选工作。 9.组织2026年科普专项评审并选出64个优质项目，完成省级科普基地认定考核相关组织工作，实地调研昆明、保山、临沧、大理、丽江等地15家科普基地。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 选拔评审省创新团队数量 | >= | 20 | 个 | 23 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 选拔评审科普项目 | >= | 50 | 个 | 64 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 选拔推荐各类高端科技人才数量 | >= | 100 | 人(人次、家) | 130 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 激励科技人才 | >= | 100 | 人 | 160 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科技工作参与公众满意度 | >= | 90% | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 97.41 | 优